**中央第六环保督察组信访交办件整改情况一览表**

| **序号** | **受理编号** | **行政区域** | **交办问题基本情况** | **污染类型** | **调查核实情况** | **是否属实** | **处理和整改情况** | **问责情况** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **2017042861** | 临湘市 | 临湘市江南镇儒溪居委会旁临湘工业园排放废水废气影响环境。居民检测过水质，是不合格的。督查期间企业都停产了，但是希望能在将来也有所改进。 | 水污染 | 1、园区大部分企业根据自身存在的环境问题进行停产整改；2、园区正在进行污水处理厂提质改造的前期准备工作；3、雨水收集池、应急池正在清表、平整土地；4、园区部分区域地下水和地表水出现超标现象。 | 属实 | 1、园区企业针对自身存在的问题进行了停产整改；2、园区污水处理厂提质改造前期相关手续办理已完成，环评也已取得批复，目前正在进行工程施工建设。当前已完成沉淀池土方开挖、砼垫层浇筑、砖胎膜砌、桩心安装及桩砼浇筑；已完成事故池清底、破桩头、底板钢筋绑扎；已完成BAF池、污泥脱水间、配电间打桩任务。正在进行事故池混凝土浇筑；3、园区雨水收集池和应急池建设也已取得环评批复，正在抓紧进行工程施工建设。当前已完成分级平台建设、对护坡混凝土喷水泥浆、池底土方开挖转运、边坡支护建设、北坡加固支护桩打桩任务和支护桩冠梁建设。正在进行涵洞底部正在进行抗浮锚杆安装，东西两部塔吊进行安装调试；4、园区已委托第三方检测机构，定期对园区周边水环境进行监测，及时掌握园区周边水环境质量。 | 临湘市生态环境保护委员会对临湘市工业园管委会副主任向前初、谢俊刚2人进行了约谈. |  |
| 2 | **2017050458** | 临湘市 | 临湘市儒溪镇化工园区主要做农药可能存在大的隐患，离长江500米不到，存在大隐患。 | 水污染 | 1、园区内4家农药生产企业都进行了环评并取得了环保验收批复；2、园区内所有排污企业都已实行“一企一管”即废水经过专门的排污管道排往园区污水处理厂；3、园区污水处理厂提质改造方案已经过专家评审，正在按照EPC模式走招投标程序，同时发改委的专项资金3000万元已经到位；4、园区编制完成了突发环境事件应急预案，并在湖南省环境应急与事故调查中心进行了备案登记（备案编4306822016B0100291）。同时，成立了应急救援队伍，并组织进行了专业培训。5、园区雨水收集池和应急池建设不到位，方案设计已经出来，正在发改委走立项程序。目前，园区临时雨水收集池内的水通过专门的管道抽到园区污水厂进行处理，没有外排；同时，部分企业雨污分流不彻底，正在进行停产整改。 | 部分属实 | 1、园区污水处理厂提质改造前期相关手续办理已完成，环评也已取得批复，目前正在进行工程施工建设。当前已完成沉淀池土方开挖、砼垫层浇筑、砖胎膜砌、桩心安装及桩砼浇筑；已完成事故池清底、破桩头、底板钢筋绑扎；已完成BAF池、污泥脱水间、配电间打桩任务。正在进行事故池混凝土浇筑；2、园区雨水收集池和应急池建设也已取得环评批复，正在抓紧进行工程施工建设。当前已完成分级平台建设、对护坡混凝土喷水泥浆、池底土方开挖转运、边坡支护建设、北坡加固支护桩打桩任务和支护桩冠梁建设。正在进行涵洞底部正在进行抗浮锚杆安装，东西两部塔吊进行安装调试；3、加强对企业整改情况的督查，督促企业在2017年7月前按照要求整改落实到位。截止5月10日，比德生化公司修建污水处理站主体工程已完工，正在进行设备安装调试；目前已完成调试并投入使用；按照规范要求新建了一个100平米的危废暂存库并投入使用；宇恒化工公司新建初雨收集池已完工并投入使用，污水处理池已加密封罩进行废气收集处理；国发精细化工公司废气收集处理系统改造已完成并投入使用，污水处理站加盖收集已完成，雨污分流系统已改造完成；正兴化工窑炉尾气收集装置已完成安装，雨污分流系统改造已完成；4、进一步加强应急队伍建设以及应急物资的储备工作，2017年6月已组织各企业应急队员到长炼消防支队进行培训一周。5、园区进行转型升级，对农药企业一脚踩死，对现有农药企业进行转型升级，对不能适应园区发展规划的企业进行清退。 | 临湘市生态环境保护委员会对临湘市工业园管委会副主任向前初、谢俊刚2人进行了约谈。 |  |
| 3 | **2017052265（2-2）** | 临湘市 | 岳阳市临湘市临湘滨江工业园，2012年起生产农药，对周边环境污染严重。空气污染很严重，河水是黑红色的，河里鱼死光了，周边农田种的莲藕、养的龙虾、牛鸡鸭都受到影响，喝的水也被污染。检查时就关闭不生产。岳阳市垃圾发电厂距离仅几百米远，还未生产，担心对农田有污染。 | 水污染 | （一）2012年起生产农药，对周边环境污染严重的调查情况湖南临湘工业园滨江产业区有5家农药企业，其中湖南博翰化工科技有限公司于2014年12月停产至今；岳阳安达化工有限公司于2016年10月停产至今，准备转型升级，不再做农药项目，可能正常生产的农药企业就剩下3家。2012年开始，由于大部分企业处于试生产阶段，企业在环保方面存在一定的问题，也会出现事故性的排放，对周边环境产生了一定的影响。2017年3月初开始，三家农药企业进行整改。2017年4月岳阳宇恒化工有限公司新建了一个1000立方的初期雨水收集池，目前正在对污水处理站进行加盖安装废气收集处理设施，预计6月10日能够完成改造。2017年3月至4月，湖南国发精细化工科技有限公司对污水处理站加盖并安装了废气收集净化处理装置，现已投入使用；同时，对车间废气收集处理系统进行了升级改造，对车间雨污分流系统进行了全面改造，目前已基本完成整改，预计6月20日能够完成改造。从2016年12月至2017年5月，湖南比德生化科技股份有限公司新建了一个日处理能力2000吨的污水处理站，目前主体工程和设施已经建设到位，准备进行调试，预计6月30日能够投入使用；2017年3月开始，对厂区雨污分流系统进行了全面的改造，对车间的废气收集处理系统进行了升级改造，目前已基本完成，预计2017年6月10日能够全面完成改造。这三家停产整改的农药企业，必须通过环保部门和园区管委会的验收后，才能恢复生产。（二）空气污染很严重的调查情况。滨江产业区废气影响包括以下三个方面：1、滨江产业区现有化工企业8家，在生产过程中产生挥发性有机废气,8家化工企业均已配套了废气处理设施并能够正常使用，同时岳阳环宇药业有限公司、湖南国发精细科技有限公司、岳阳宇恒化工有限公司对污水处理站废气采取了密封式收集净化处理并已投入使用；同时，园区在重点敏感地段设置了绿化隔离带，以减少废气对周边环境的影响。虽然园区企业能够做到达标排放，但经过处理后的废气仍会存在少量排放，加上园区化工企业生产使用的有机溶剂本身就存在较强的刺激性气味，不排除园区周边居民偶尔会闻到刺鼻气味。目前，园区所有在废气收集处理方面存在问题和缺陷的企业，都在停产进行整改，各企业都在进行废气收集处理系统的升级改造。2、燃煤能源废气排放问题。园区企业除2台热油锅炉外，其余燃煤锅炉已全部取消，实行集中供热。园区集中供热项目已通过环保竣工验收，废气在线监测监控系统也已通过验收，从验收监测数据以及在线监测监控的数据显示，集中供热项目的废气做到了达标排放。3、岳阳北控水质净化有限公司（以下简称园区污水处理厂）在水解酸化的过程中会产生恶臭气体。2016年11月至2017年2月，园区污水处理厂建成了废气集中收集处理系统，2017年3月开始调试投入使用，对废水调节池、水解酸化池以及产生废气的部位进行收集净化处理，下一步，园区污水处理厂于2017年7月进行提质改造，预计于2017年底完成改造。（三）河水是黑红色，河里鱼死光了的调查情况2017年3月份，泾港村长港湖出现死鱼现象，据调查，园区企业没有呈黑红色的污水产生，且未出现异常性的排污情况，至于河水颜色异常以及死鱼的情况，经多方调查，加之长港湖2006年开始至2016年连续十年养殖珍珠，水体富营养化，藻类大量生长，水体缺氧等因素，原因较为复杂，园区管委会以及环保部门与泾港村、养殖户进行了沟通协调，已经妥善处理到位，目前园区周边水体颜色正常，2017年4月和5月园区委托第三方检测机构岳阳衡润检测有限公司对长港湖以及园区周边水体水质进行了两次监测，监测数据表明，园区周边水体水质情况正常。（四）周边农田种的莲藕、养的龙虾、牛鸡鸭都受到影响2012年园区几家农药企业试生产期间，由于环保投入不到位，环保设施运行也不正常，导致对周边环境有一定的影响，园区管委会对受影响的村组都进行了补损。由于云溪区陆城镇和临湘工业园属于跨区域的纠纷，2014年，岳阳市环保局就此事组织双方相关部门主要负责人召开了专门的协调会议，就受损的情况达成一致意见，对园区存在的问题提出了整改意见，园区在2014年开始进行了整改，目前，园区周边农田、养殖等情况恢复正常。（五）喝的水也被污染了的调查情况园区企业以及周边村组从2017年至2014年全部都实行了自来水。园区自来水厂于2017年2月通过环保竣工验收。根据园区委托第三方检测机构岳阳衡润检测有限公司对园区周边环境进行的第二季度的监测报告，园区周边水体情况正常。（六）检查时就关闭不生产的调查情况企业根据自身存在的环境问题结合园区配套基础设施建设情况，从2016年10月份开始部分企业已开始停产整改，目前未完成整改任务的8家企业正在停产整改中；环境管理工作较为规范的4家企业都在正常生产，并不是应付检查就关闭不生产。（七）岳阳市垃圾发电厂距离仅几百米远，还未生产，担心对农田有污染的调查情况。信访人反映的垃圾发电厂是云溪区的静脉产业园，目前正在进行征地拆迁和土地平整工作。 | 部分属实 | 1、针对废水污染问题，园区已采用“一企一管一控”排污模式，确保各污水产生单位产生的污水严格按环评要求，处理达到污水处理厂的接纳标准后，排入园区污水处理厂处理达标后排入长江。同时，进一步强化各产污单位“雨污分流、污污分流”系统的建设和管理，从源头上把握控制产污单位的污水不直接进入环境。2、针对园区废气污染问题，园区及环保部门将严格按照建设项目“三同时”管理要求，做好现场监管工作，确保各废气产生单位环保设施正常稳定运行。同时，强化日常监督管理，确保废气达标排放。3、为了进一步加强临湘工业园的环境管理，临湘市将继续加大投入，加强监管，确保环境安全稳定。（1）合理定位，严格按照规划，优化入园企业，严把项目准入关，坚持生态保护优先的原则，认真落实规划环评中提出的各项生产环境保护措施。（2）制定市场退出机制，不能按时按要求完成整改，达不到整改效果的企业一律清退出园区。（3）增加监测预算，委托第三方检测机构，定期对园区大气环境质量状况和水环境质量状况进行不定监测，及时掌握园区的大气和水环境质量变化情况。（4）加强环境监管力度，坚决打击园区企业废水、废气超标排放，一经发现将严格查处，涉嫌违法犯罪的依法移交司法机关进行处理。（5）扎实推进挥发性有机气体减排项目建设工作，积极引导企业对现有挥发性有机气体治理设施进行提标升级改造。（6）加快园区污水处理厂提质改造项目的落实，在提质改造过程中，加强管理，加大投入，做到不达标不外排，确保长江水质安全。（7）加快园区雨水收集池、应急池的建设，加强监管，督促企业做好初期雨水收集工作，确保园区周边水环境安全。 |  暂无 |  |