附件2

临湘市20 23年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   中国国际贸易促进委员会临湘市委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年9月25日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 李蒙 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  | 15674017596 |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 中国国际贸易促进委员会临湘市委员会承担促进国内外贸易、经济技术合作和招商引资等职能。主要职能是负责贯彻执行国家和省、市有关投资促进的法律、法规及方针政策，研究全市投资促进与国内经济技术协作的政策、措施和年度目标管理办法并组织实施；开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；组织临湘市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；在临湘市范围发展和管理国际商会会员，开展各类会员服务和培训工作；负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作；负责全市招商引资责任单位目标管理考核和有关数据的统计分析，对招商引资项目提供协调服务；接受海外企业、团体委托，代办在临湘设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作；完成市委和市政府交办的其他任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 目标1：年内签约项目不少于60个，开工项目不少于30个、竣工投产项目不少于30个，引进“三类500强”项目3个。 目标2：全年完成招商引资400亿元、实际到位内资133亿元，实际使用高技术产业外资400万美元。 目标3：湘商回归投资新注册企业数10个，湘商回归投资项目实际到位资金57亿元. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 我市新签约项目67个，开工项目29个，总投资180.4亿元，竣工投产项目17个。引进“三类500强”企业3家，实际到位内资133亿元，实际使用高技术产业外资400万美元，今年以来标准化厂房新招引项目10个，3月，举办临湘市2023年第一批重大产业项目集中签约、开工、竣工仪式，共签约、开工、竣工项目43个，总投资236.9亿，预计年税收9.98亿元。5月，举办第三届“岳商大会”临湘市寓外乡友餐叙交流会，邀商邀客近100人，进行了项目签约、名优特产品展示等具体工作。6月，赴深圳、广州参加2023年湖南—粤港澳大湾区投资贸易洽谈周活动，成功签约广州华狮纳米新材料项目。8月，举办临湘市2023年重大产业项目湖南双阳高科（岳阳）电子级双氧水项目开工暨新项目集中签约仪式，16个项目集中签约、开工，总投资127亿元，预计年税收6.2亿元。此外，赴长三角、珠三角等地开展专题招商活动，并成功签约项目。 湘商回归投资新注册企业数完成情况11家，湘商回归投资新注册企业数在岳阳各县市排名第一，其中涉税经营主体8家，先进制造业4家，均已提前完成全年任务。湘商回归投资项目实际到位资金额完成60亿元，完成进度100%。结合全市最新产业规划，包装策划8个重点招商推介项目及镇街闲置资源招商项目册，积极开展乡亲恳谈会、对接会、座谈会等系列乡友活动32次。坚持把商会作为招商引资主阵地，今年来，临湘异地商会组织、推介13个“湘商回归”考察团来临湘考察洽谈项目，湘商回归的底气将更足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 442.24 |  |  | 0 |  | 442.08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 1、局机关 | 442.24 |  |  | 0 |  | 442.08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 442.24 |  |  | 167.95 |  | 162.06 |  |  |  | 5.89 |  |  | 274.29 |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 442.24 |  |  | 167.95 |  | 162.06 |  |  |  | 5.89 |  |  | 274.29 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 42.28 |  |  | 42.28 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 42.28 |  |  | 42.28 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 50.99 |  |  | 50.99 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1、局机关 | 50.99 |  |  | 50.99 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：年内签约项目不少于60个，开工项目不少于30个、竣工投产项目不少于30个，引进“三类500强”项目3个。 目标2：全年完成招商引资400亿元，实际到位内资133亿元，实际使用高技术产业外资400万美元。 目标3：湘商回归投资新注册企业数10个，湘商回归投资项目实际到位资金57亿元. |  |  |  |  |  |  | 目标1：截至本月我市新签约项目67个，开工项目29个，总投资180.4亿元，竣工投产项目17个。引进“三类500强”企业3家 目标2：全年完成招商引资400亿元，实际到位内资133亿元，实际使用高技术产业外资400万美元。 目标3：湘商回归投资新注册企业数完成情况11家，湘商回归投资项目实际到位资金额完成60亿元，完成进度100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 指标1：年内签约项目不少于60个 |  |  |  |  | 签约项目67个完成100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：开工项目不少于30个、竣工投产项目不少于30个，引进“三类500强”项目3个。 |  |  |  |  | 开工项目29个，竣工投产项目17个完成78%，引进“三类500强”企业3家完成100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：湘商回归投资新注册企业数10个，湘商回归投资项目实际到位资金57亿元. |  |  |  |  | 湘商回归投资新注册企业数完成情况11家，湘商回归投资项目实际到位资金额完成60亿元，完成进度100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：完成招商引资400亿元 |  |  |  |  | 总投资额400亿元完成100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：实际到位内资133亿元 |  |  |  |  | 实际到位内资133亿元完成100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：实际使用高技术产业外资400万美元。 |  |  |  |  | 实际使用高技术产业外资400万美元。完成100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：资金安排：贸易促进与招商引资全年111万元.办公费45万元，公务接待费21万元，其他商品和服务支出45万元 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：严格遵守我市财政预算标准，节约各项开支，提高产出。 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 指标1：争取在我市举办3个成功的大型展览会，推动各产业的发展，拉动内需，发展我市优势产业。 指标2： …… |  |  |  |  | 成功举办3个成功的大型展览会 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：组织相关博览会和境外展会，帮助企业通过各种方式，扩大销售渠道，助推企业走出去。 指标2： …… |  |  |  |  | 成功组织5次相关博览会和境外参展活动 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1：积极招商具备生态优势的企业，优化生态环境 指标2： …… |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：争取满意率达到100%。 指标2： …… |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 彭艳 |  |  | 会长 |  |  |  |  |  | 贸促会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黎钧 |  |  | 副会长 |  |  |  |  |  | 贸促会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐林 |  |  | 副会长 |  |  |  |  |  | 贸促会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 中国国际贸易促进委员会临湘市委员会承担促进国内外贸易、经济技术合作和招商引资等职能。主要职能是负责贯彻执行国家和省、市有关投资促进的法律、法规及方针政策，研究全市投资促进与国内经济技术协作的政策、措施和年度目标管理办法并组织实施；开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；组织临湘市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；在临湘市范围发展和管理国际商会会员，开展各类会员服务和培训工作；负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作；负责全市招商引资责任单位目标管理考核和有关数据的统计分析，对招商引资项目提供协调服务；接受海外企业、团体委托，代办在临湘设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作；完成市委和市政府交办的其他任务。 - 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2023年整体支出442.24元，主要包括基本支出的人员经费162.06万元，和项目支出的招商引资经费274.29万元.专项资金使用范围主要是单位日常用于招商所发生的各项费用，包括招商接待，差旅费，项目签约活动费，印刷招商资料等费用。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2023年度基本支出167.95万元，其中： 人员经费162.06万元，占基本支出的96.49%,主要用于工资、福利、养老保险，医疗保险、工伤保险、住房公积金等。公用经费5.89万元，占基本支出的3.51%，主要用于日常经费，招商引资等支出。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2023年专项支出141万元，其中：贸促工作经费111万元，包括办公经费45万元，公务接待费21万元，其他商品和服务支出45万元；招商引资经费30万元，为需审批拨付的市场开拓资金。 - 专项资金实际使用情况分析 - 2023年我单位专项资金274.29万元，主要用于招商引资和商贸事务 - 专项资金管理情况分析 - 我单位专项资金274.29万元全部按照财政国库集中支付要求使用和拨付，在拨付过程中，严把监督审核关，建产健全内部审批制度。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 - 根据临湘市2023年部门单位财政预算批复数据申报到位，在专项资金使用过程中严格遵守专项资金的开支范围和标准，按实际金额核算，做到专款专用。 （二）专项管理情况分析 - 为了加强专项资金的管理，提高资金使用效率，实行集中管理，统一使用，开源节流，提高效益的原则。领导重视，坚持一支笔审批。制定了切实可行，合法合规的财务管理制度结合2023年5月最新出台的《湖南省党政机关上午接待管理办法》，根据我市财政局出台的相关文件，我会完善出台了《临湘市贸促会商务接待及差旅费管理制度》，明确流程，明确标准，同时采取每周接待客商登记通报、每月离临差旅活动统计等方式，严格控制单位商务接待和差旅费用支出。 - 注重监督管理。完善追责问责机制，提高全体干部职工的责任意识，同时提高财务人员的专业素质与专业水平，加强财务审核全流程的质量控制，做好报账前的流程审核，对今后发现问题的相关人员，及时追责问责。同时，持之以恒抓好“八项规定”的贯彻落实，严格考核干部，强化对招商接待、经费支出、项目引进及建设过程中的重点环节的监管，严防借招商公款吃喝、公款旅游、接受企业宴请等不正之风。 - 部门（单位）整体支出绩效情况 目前我市新签约项目67个，总投资额400亿元，开工项目29个，竣工投产项目17个。引进“三类500强”企业3家，实际使用高技术产业外资400万美元，今年以来标准化厂房新招引项目10个，党政主要领导每月带队招商，招商小分队不定期分组招商，先后共对接企业90余家，接待各类企业、协会考察团100余批次。台湾客商考察团、大湾区湘商回归考察团、中车集团、利尔化工、上海开鸿、浙江吉成、广西中炀等一大批好企业来我市考察对接。 从严从紧把关提质量。严守亩均投入320万元、亩均产值400万元、亩均税收24万元的准入门槛，建立专家组专题评审制度，严格把关化工项目安全环保关，两年时间2400亩化工园实现满园，目前正在积极调区扩区。坚守不给现金补贴底线破解标准化厂房招商难题，今年以来标准化厂房新招引项目10个，湖南金锐子线仕挂、万城万充充电桩设备等高质量项目入园。 招商活动开展有成效3月，举办临湘市2023年第一批重大产业项目集中签约、开工、竣工仪式，共签约、开工、竣工项目43个.5月，举办第三届“岳商大会”临湘市寓外乡友餐叙交流会，邀商邀客近100人，进行了项目签约、名优特产品展示等具体工作。6月，赴深圳、广州参加2023年湖南—粤港澳大湾区投资贸易洽谈周活动，成功签约广州华狮纳米新材料项目。8月，举办临湘市2023年重大产业项目湖南双阳高科（岳阳）电子级双氧水项目开工暨新项目集中签约仪式，16个项目集中签约、开工，总投资127亿元，预计年税收6.2亿元。此外，赴长三角、珠三角等地开展专题招商活动，并成功签约项目。 湘商回归投资新注册企业数完成情况11家，湘商回归投资新注册企业数在岳阳各县市排名第一，其中涉税经营主体8家，先进制造业4家，均已提前完成全年任务。湘商回归投资项目实际到位资金额完成60亿元，完成进度100%。结合全市最新产业规划，包装策划8个重点招商推介项目及镇街闲置资源招商项目册，积极开展乡亲恳谈会、对接会、座谈会等系列乡友活动32次。坚持把商会作为招商引资主阵地，今年来，临湘异地商会组织、推介13个“湘商回归”考察团来临湘考察洽谈项目，湘商回归的底气将更足。 助力企业拓展海外市场。组织小凤仙钓具、宁河酒业、十三村食品、明伦茶业等本地企业参加了2023春季·碧海钓具产业博览会、第108届全国糖酒会、香港国际茶展、乌兹别克斯坦—中国新疆商品展览会等国内外展会活动。参展期间，300多家浮标（钓具）企业共签订2亿多元订单，明伦茶业等多家茶企共签订了价值200多万美元的订单。贴心服务，今年来，主动帮助企业申请了近10万元市场开拓资金，用于补贴企业参展的展位费、运输费等，切实减轻企业负担，打消企业参展的最后一丝顾虑。 - 存在的主要问题 - 由于财务人员对单位的基本情况，各项开支还不够深入了解，掌握不够全面，造成预算编制粗糙，预算编制项目不够明确和细化，在预算编制工作中的合理性需要提高，单位的预算执行力度还要进一步加强。 - 资金使用存在一定问题。日常经费不足，单位承担的全市中心工作未列入预算，如文明创建，精准扶贫等工作。单位的日常公用经费保障水平较低，利用项目资金弥补日常经费的不足。 - 项目支出预决算差异大。今年来我市经济发展迅速，招商引资任务重压力大，但财政资金不断的核减，单位向财政追加资金，导致年底预决算的差异过大。 - 六、改进措施和有关建议 （1）加强财务人员的业务水平，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预、决算收支核算，切实提高财务人员的业务素质和管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 - （2）加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，根据2023年5月最新出台的《湖南省党政机关商务接待管理办法》，结合我市财政局出台的相关文件，我会完善出台了《临湘市贸促会商务接待及差旅费管理制度》，明确流程，明确标准，同时结合市纪委监委开展的“清廉园区”创建工作，抓好“清廉招商”工作，梳理原有招商政策和制度，拟定了《临湘市清廉招商工作实施方案》，确立了“六个一”（考察一张表、接待一方案、准入一把尺、流程一张图、政策一本帐、考核一协议）的清廉招商工作机制，真正做到用制度管钱、用制度管人、用制度管事。同时完善追责问责机制，提高全体干部职工的责任意识，同时提高财务人员的专业素质与专业水平，加强财务审核全流程的质量控制，做好报账前的流程审核，对今后发现问题的相关人员，及时追责问责。 （3）提高经济效益，严格把控项目经费。 - 坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，真正将过紧日子要求落到实处。同时采取每周接待客商登记通报、每月离临差旅活动统计等方式，严格控制单位商务接待和差旅费用支出，严格执行规定的开支范围及标准，任何不符合规定的开支均不列入支出的范围；严格按制度程序办事，不擅自作主开支经费。减少向财政的追加资金。

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称

项目单位    中国国际贸易促进委员会临湘市委员会

主管部门

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年12 月 5 日

临湘市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 彭艳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13607400035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 临湘市长安西路25号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2023年 1 月起至 2023 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 111 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 111 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 111 |  |  |  | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 111 |  |  | 县市区财政 |  |  | 111 |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 111 |  |  |  | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  | 21万 |  | 1月4#22#23#24# 2月14#15# 3月、17#18#19# 4月14#15#16# 5月10#14#15#16# 6月11#17#18# 7月14# 8月11#12#13#14# 9月7#8#18# 10月8#32#33#34# 11月5#8#12# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  |  |  | 45万 |  | 1月5#6#7#9# 3月4#5#6#7# 4月4#5#6#7# 5月1#2#5#6#7# 6月1#2#3# 7月7#11# 8月1#2# 9月2#3#21# 10月3#4#5#19 11月6#7#9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品服务支出 |  |  |  |  | 45万 |  | 1月8#15#19#25#27# 2月12#13# 3月13#12#14#37#38# 4月8#9#10#11#12#13# 5月11#12#13# 6月5#6#7#13# 7月1#2# 8月3#15#16#17# 9月1#4#5#6#19# 10月9#1#23#24#25# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 目标1：年内签约项目不少于60个，开工项目不少于30个、竣工投产项目不少于30个，引进“三类500强”项目3个。 目标2：全年完成招商引资400亿元、实际到位内资133亿元，实际使用高技术产业外资400万美元。 目标3：湘商回归投资新注册企业数10个，湘商回归投资项目实际到位资金57亿元. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标1：截至本月我市新签约项目67个，开工项目29个，总投资180.4亿元，竣工投产项目17个。引进“三类500强”企业3家 目标2：全年完成招商引资400亿元，实际到位内资133亿元，实际使用高技术产业外资400万美元。 目标3：湘商回归投资新注册企业数完成情况11家，湘商回归投资项目实际到位资金额完成60亿元，完成进度100%。 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 完成招商引资400亿元 |  |  |  |  |  | 400亿 |  |  |  | 400亿 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际使用高技术产业外资400万美元。 |  |  |  |  |  | 400万美元 |  |  |  | 400万美元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际到位内资133亿元 |  |  |  |  |  | 133亿 |  |  |  | 133亿 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 年内签约项目不少于60个 |  |  |  |  |  | 60个 |  |  |  | 60个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 湘商回归投资新注册企业数10个，湘商回归投资项目实际到位资金57亿元. |  |  |  |  |  | 57亿元 |  |  |  | 57亿元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开工项目不少于30个、竣工投产项目不少于30个，引进“三类500强”项目3个。 |  |  |  |  |  | 30个 |  |  |  | 30个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 资金安排：贸易促进与招商引资全年111万元.办公费45万元，公务接待费21万元，其他商品和服务支出45万元 |  |  |  |  |  | 111万元 |  |  |  | 111万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 严格遵守我市财政预算标准，节约各项开支，提高产出。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 组织相关博览会和境外展会，帮助企业通过各种方式，扩大销售渠道，助推企业走出去。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 争取在我市举办3个成功的大型展览会，推动各产业的发展，拉动内需，发展我市优势产业。 |  |  |  |  |  | 3个 |  |  |  | 3个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 积极招商具备生态优势的企业，优化生态环境 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 争取满意率达到100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 彭艳 |  |  | 会长 |  |  |  |  |  | 贸促会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黎钧 |  |  | 副会长 |  |  |  |  |  | 贸促会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐林 |  |  | 副会长 |  |  |  |  |  | 贸促会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 李蒙                         联系电话：15674017596

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 - 中国国际贸易促进委员会临湘市委员会，2023年专项资金111万元，其中：贸促工作经费111万元，包括办公经费45万元，公务接待费21万元，其他商品和服务支出45万元； - 项目资金使用及管理情况 - 2023年我单位专项资金111万元，主要用于招商引资和商贸事务。其中，办公费用45万元，主要是招商活动开支，企业推介、宣传制作等开支。公务接待费21万元，主要是对接客商开支。其他商品和服务支出45万元。主要是差旅费开支、签约活动开支、对企业的扶助等其他费用开支。 - 项目组织实施情况 - 我单位专项资金111万元全部按照财政国库集中支付要求使用和拨付，在拨付过程中，严把监督审核关，建产健全内部审批制度。 - 综合评价情况及评价结论 - 为了加强专项资金的管理，提高资金使用效率，实行集中管理，统一使用，开源节流，提高效益的原则。一是领导重视，坚持一支笔审批，二是制定了切实可行，合法合规的财务管理制度。三是制度执行监督检查到位，四是资金拨付有完整的审批程序和齐全的手续 - 项目主要绩效情况分析 目前我市新签约项目67个，总投资额400亿元，开工项目29个，竣工投产项目17个。引进“三类500强”企业3家，实际使用高技术产业外资400万美元，今年以来标准化厂房新招引项目10个，党政主要领导每月带队招商，招商小分队不定期分组招商，先后共对接企业90余家，接待各类企业、协会考察团100余批次。台湾客商考察团、大湾区湘商回归考察团、中车集团、利尔化工、上海开鸿、浙江吉成、广西中炀等一大批好企业来我市考察对接。 从严从紧把关提质量。严守亩均投入320万元、亩均产值400万元、亩均税收24万元的准入门槛，建立专家组专题评审制度，严格把关化工项目安全环保关，两年时间2400亩化工园实现满园，目前正在积极调区扩区。坚守不给现金补贴底线破解标准化厂房招商难题，今年以来标准化厂房新招引项目10个，湖南金锐子线仕挂、万城万充充电桩设备等高质量项目入园。 招商活动开展有成效3月，举办临湘市2023年第一批重大产业项目集中签约、开工、竣工仪式，共签约、开工、竣工项目43个.5月，举办第三届“岳商大会”临湘市寓外乡友餐叙交流会，邀商邀客近100人，进行了项目签约、名优特产品展示等具体工作。6月，赴深圳、广州参加2023年湖南—粤港澳大湾区投资贸易洽谈周活动，成功签约广州华狮纳米新材料项目。8月，举办临湘市2023年重大产业项目湖南双阳高科（岳阳）电子级双氧水项目开工暨新项目集中签约仪式，16个项目集中签约、开工，总投资127亿元，预计年税收6.2亿元。此外，赴长三角、珠三角等地开展专题招商活动，并成功签约项目。 湘商回归投资新注册企业数完成情况11家，湘商回归投资新注册企业数在岳阳各县市排名第一，其中涉税经营主体8家，先进制造业4家，均已提前完成全年任务。湘商回归投资项目实际到位资金额完成60亿元，完成进度100%。结合全市最新产业规划，包装策划8个重点招商推介项目及镇街闲置资源招商项目册，积极开展乡亲恳谈会、对接会、座谈会等系列乡友活动32次。坚持把商会作为招商引资主阵地，今年来，临湘异地商会组织、推介13个“湘商回归”考察团来临湘考察洽谈项目，湘商回归的底气将更足。 助力企业拓展海外市场。组织小凤仙钓具、宁河酒业、十三村食品、明伦茶业等本地企业参加了2023春季·碧海钓具产业博览会、第108届全国糖酒会、香港国际茶展、乌兹别克斯坦—中国新疆商品展览会等国内外展会活动。参展期间，300多家浮标（钓具）企业共签订2亿多元订单，明伦茶业等多家茶企共签订了价值200多万美元的订单。贴心服务，今年来，主动帮助企业申请了近10万元市场开拓资金，用于补贴企业参展的展位费、运输费等，切实减轻企业负担，打消企业参展的最后一丝顾虑。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 由于财务人员对单位的基本情况，各项开支还不够深入了解，掌握不够全面，造成预算编制粗糙，预算编制项目不够明确和细化，项目设立笼统、流于形式，在专项资金的使用中有些项目超支，有的项目结余，影响了专项资金的使用效益，不利于预算执行的有效监控，弱化了预算约束力。 加强财务人员的业务水平，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预、决算收支核算，切实提高财务人员的业务素质和管理水平。结合实际细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 （七）附件