临湘疾病预防控制中心

2023年中小学生结核病筛查项目

资金绩效评价报告

根据《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（临财绩〔2024〕7号）文件要求，为进一步规范财政项目资金管理、强化财政项目支出绩效理念和责任意识，切实提高财政项目资金使用效益，现就2023年中小学生结核病筛查项目资金使用开展绩效自评。

一、项目基本概况

为及时有效防控学校聚集性结核病疫情发生，保护我市在校学生的身体健康，根据国家卫生计生委办公厅和教育部办公厅《关于进一步加强学校结核病防控工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕497号）、湖南省卫生计生委疾控处《关于进一步做好学校结核病疫情管理工作的通知》（湘卫疾控处便函〔2018〕11号）等文件精神，湖南省教育厅湖南省卫生健康委员会《关于加强学校结核病重点环节防控的通知》（湘教通〔2022〕160号）文件要求，结合我市实际情况，开展我市中小学生结核病防治工作。

- 项目资金使用及管理情况

- 专项资金的形成、建立、使用都符合国家管理规定。资金实行单独核算，没有占用现象。建立专项资金使用管理责任制，提高使用效率，在资金使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，建立好项目专账。

- 本项目申报资金150万元，财政投入135万元，项目经费主要用于中小学生结核病防控知识宣传，项目工作启动，结核杆菌融合蛋白试剂的采购，项目进行时的交通费、误餐费、其他业务费用等。

- 三、项目组织实施情况

我市是岳阳市的北门大区，为确保各项目工作顺利推进，在目标方案中明确了项目范围、项目实施、考核及项目经费使用原则等；中心规定定期开展项目经费使用情况的检查督导，发现问题及时解决，保证项目经费使用合理、规范和安全。

- 1、开展学校健康教育及培训工作

- 2023年9月开学时，学卫科和结防科在中心领导的协调下，同教育行政部门的领导密切协作，对全市所有中、小学及民办教育机构的校长进行了学校结核病防治知识培训，督促学校严格执行《学校结核病防控工作规范（2017版）》，全面落实健康体检，健康教育，学校环境卫生、中小学晨检，因病缺勤学生病因追查，病例报告，病例管理，病例密切接触者筛查，修复学管理等防控措施。通过培训，使我市学校班主任老师结核病防控技术知识知晓率达95%，增强我市学校结核病防控意识，向各学校发放结核病宣传资料达到2万余张，取得了很好的效果。

2.进一步强化各项工作措施，防止学校疫情发生

一是指定专人每天及时浏览结核病专报系统，监测年龄小于24岁的患者，24小时监测传染病自动预警信息系统，共有24岁以下的可疑肺结核病例48例预警，一旦发现疫情迅速开展密切接触者调查和结核病筛查。2023年到1月到10月20日对我市确诊的学生2例肺结核病例均进行了接触者筛查工作，共筛查同班同宿舍学生106例，任课老师12名，家属4名，并向该学校提出了相关建议，防止疫情扩散的相应措施及方法。

二是及时处理异地报告的大学生结核病疫情信息。根据省、市上级业务部门的要求，对于学生疫情及时进行信息沟通与共享，今年处理和追踪了外报学生疫情7例，及时与定点医院进行协调，解决了外地病人的就诊工作，建立学生结核病诊治的绿色通道。

三是加强疾控、学校及定点医院协作配合，防止学校结核病疫情的扩散。严把休学关，及时对确诊的学生病例按《学校结核病防控工作规范（2017版）》进行休学处理，防止了传染源的传播。

- 3.全面开展我市学生结核病筛查工作

为了有效控制结核病疫情在校园传播，减少结核病对在校师生的健康危害，及早发现可疑结核病患者，根据湖南省卫生计生委、湖南省教育厅《关于印发<湖南省入学新生肺结核筛查工作实施方案>的通知》（湘卫疾控发〔2023〕37号）文件精神的要求，我中心于8月17日--10月20日，在全市入学新生中开展结核病筛查。现将工作开展情况总结如下：

1、前期准备：此次筛查由卫健局、教育局统一部署，疾控中心负责组织实施，各中心学校、区直各学校和有关医疗机构按照属地管理的原则予以配合实施。根据《临湘市入学新生肺结核筛查工作实施方案》的要求，我中心成立了筛查工作小组，负责整个筛查工作的组织实施。接种前进行了接种人员的培训，保证了接种的质量。并与教育部门紧密对接，安排好各校的接种日期，提前发放接种告知书，让家长和学生了解筛查的重要性。

2、组织实施：筛查小组根据时间安排，有序开展工作。先将各班人数进行统计，将有禁忌症的学生排查出来，有可疑症状者进行登记，然后在预先准备好点的筛查接种室进行操作，准备好相应的急救药品，接种后观察15-30分钟，告知接种后注意事项，并于规定时间进行结果查看。

3、筛查结果：此次共筛查学校72所，其中城区学校26所，乡镇学校46所。应筛查的人数17857，实际筛查人数是17828人，其中小学一年级学生共筛查4763人、 初中一年级学生共筛查5373人、 高中一年级学生共筛查4545人、 高中三年级学生共筛查3147人 、筛查率99.84%，其中拒种和有禁忌症的29人，可疑症状者4人，筛查出强阳性475人（小学37人、初中128人，高中310人），阳性率为2.66%，针对强阳性的475人，年龄超过15岁的在自愿的情况下进行X光检查，可疑症状者到市定点医院就诊，发现诊断病例2例，2例学生病人全按活动性结核病进行休学在家服药治疗管理，另有14名PPD强阳性进行预防性服药，密切关注他们的诊治情况。根据方案要求我们在所有阳性学生中开展了结核病防治知识宣讲，并对强阳性学生实施跟踪管理。

4、主动联系医院及学校，密切关注高三学生体检工作情况，主动监测疫情，及时追踪病例的基本信息，落实病例诊断及治疗情况，并按要求进行休学处理，及时给病人及家属进行心理疏导工作，学生的情绪都较稳定，目前在家服药治疗，情况较好。

- 四、综合评价情况及评价结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，自评结果：优秀。今后，我们将进一步严肃财经纪律，强化财务管理，确保资金的合理使用，杜绝违反财经纪律事件的出现。

- 五、项目主要绩效情况分析

1、学校调查结果显示，结核病防治知识的知晓率逐步提高。

2、结核病病信息监测系统逐渐完善，越来越多项目的数据被收集、整理，我市结核病病防治工作已走在了全省甚至是全国的前列。

3、重点民生项目和疾病管理经费为部分贫困结核病患者提供免费门诊治疗和免费住院，降低了结核疾病患者因病对社会和经济造成的影响。

4、提高医务人员对结核病规范化治疗的能力,完善社区对结核疾病的防治和管理，建立项目实施单位、医院和社区一体化的卫生服务体系。各社区医疗机构和乡镇卫生院的医生定期随访，监督患者服药、观察病情，有利于提高结核病患者的治愈率及生活质量，减少了结核病患者的耐药发生。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

经过开展学校结核病健康教育，开展学校结核病督导，和开展学生结核筛查，学校老师和学生结核病防治知晓率得到提高，学校开展结核病防治工作措施有效落实，有效遏制了结核病聚集性疫情在学校传播。我市结核病项目工作取得了明显成效。但是学校的保健医生及专业人员严重缺失和不足，导致工作难以落实，尤其是学校对晨检及因病缺课的学生后续追踪情况未真正落实，导致发现病例不及时，延误病情。建议监督执法工作落实措施问题有待进一步强化，尤其是对各级综合医院疫情报告的不规范问题进行监督执法。

临湘市疾病预防控制中心

2024年3月15日