附件2

临湘市2023年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称    临湘市农业科学技术研究所

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年3月29日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 李望桃 |  |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  | 15074010908 |  |  |
| 人员编制 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 生产繁育常规农作物良种和为农村实用人材培训。负责开展生产繁育常规农作物良种、开展有关试验和科研及实施指导农业教育和农业职能技能开发工作，完成市局和上级主管部门交办的其它工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 任务1：高档优质稻品种示范推广、农药化肥减量试验、优质高产棉花、双油菜连作种植模式样板 任务2：农民技术培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 1、着力抓好品种试验 （1）高优水稻品种示范推广 - 深化与种业企业合作机制，建设高质量的农业科技示范基地。今年我所把高优水稻科研重心放心了桃林镇月山村，落实新品种示范基地、双季稻种植、高档优质稻玉针香种植基地300多亩，辐射发展周边乡镇农户推广800多亩。 （2）农药化肥减量试验 - 为探讨水稻最佳施肥方案，考察水稻长势、产量、品质与肥料配比、用量的关系，我所今年在临湘市白羊田镇白羊居委会谢家桥组根据实施方案要求进行了田间肥效校正试验，目前已全部完成并提交了试验结果。 （3）优质高产棉花、双低油菜连作种植模式样板 - 今年我所在去年的示范基础上，与江南镇江南村种植大户程宏明承续了100多亩的优质长绒棉花、高产双低油菜示范基地。该基地采取轻简栽培方式，以现代新科技手段，围绕环保、省工、省成本、增效益的宗旨，创新农业新模式，并引进出油率达到45%的高含双低新品种，通过观察对比，筛选出适合我市的优良油菜品种，给我市棉、油农户树立样板，提高我市农户从事种植业的积极性。 2、重点落实农民技术培训 - （1）3月28日至30日与岳阳市农业农村事务中心（市农广校）联合举办了为期三天的湖南“农广助农”工程岳阳市“稻棉油轮作”种植技术人才培训班，参加培训班的学员主要是我市及岳阳其他兄弟县市的种植大户、专业合作社负责人共96人，聘请了湖南农业大学农学院教授刘爱玉等高级讲师，采取“集中式”、“问答式”、“分散式”、“互动式”的方式授课，形式生动活泼、不枸一格，学员学习起来通俗易懂。 - （2）10月中旬和11月初我们还举办了为期六天和十二天的“临湘市2023年高素质农民培育新农商带头人培训班”和“培育新型农业经营和服务主体带头人培训班”，培训对象均是全市的种粮大户、农业专业合作社、涉农企业、电商企业负责人和新农商带头人等，每个班70人，培训采用理论培训、实训操作、直播比武等多种形式相结合的模式，有针对性地提高新型职业农民的技能，充分发挥了农业技术培育的积极作用，更好地助推了我市乡村振兴，为我市提供了更具有示范带动作用的三农人才。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他收入 |  |
| 1、农业科学研究所 | 99.96 |  |  |  |  | 75.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.31 |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  | 项目支出 |  |  | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、农业科学研究所 | 86.85 |  |  | 56.23 |  | 50.26 |  | 5.97 |  |  | 30.62 |  |  | 13.11 |  |  | 13.11 |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农业科学研究所 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、农业科学研究所 | 16.48 |  |  | 16.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 任务1：高档优质稻品种示范推广、农药化肥减量试验、优质高产棉花、双油菜连作种植模式样板 任务2：农民技术培训 |  |  |  |  |  |  |  | 高档优质稻玉针香种植基地300多亩，辐射发展周边乡镇农户推广800多亩；农药化肥减量试验1个；优质长绒棉花、高产双低油菜示范基地100多亩，引进新品种1个，油率达到45%，给我市棉、油农户树立样板，提高我市农户从事种植业的积极性；举办农民技术培训3期，培训学员236人，提高新型职业农民的技能，助力乡村振兴。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 数量指标 |  | 高档优质稻玉针香种植基地300亩 |  |  |  |  |  | 300亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 优质长绒棉花、高产双低油菜示范基地100亩 |  |  |  |  |  | 100亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 引进新品种1个 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 农药化肥减量试验1个 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训人次230人 |  |  |  |  |  | 236人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 培训合格率100% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新品种出油率45% |  |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 各项重点工作完成时限 |  |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 提高农民种植积极性 |  |  |  |  |  | 有所提升 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提升农民专业技能 |  |  |  |  |  | 有所提升 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 为农户增产创收 |  |  |  |  |  | 效果明显 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 农药使用量减少 |  |  |  |  |  | 减少 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 学员满意度98% |  |  |  |  |  | 99% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 98.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |
| 周琪 |  |  | 书记所长（畜牧师） |  |  |  |  |  |  | 临湘市农业科学研究所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 程景新 |  |  | 副所长 |  |  |  |  |  |  | 临湘市农业科学研究所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 闾朝前 |  |  | 工会主席 |  |  |  |  |  |  | 临湘市农业科学研究所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 2023年度财政支出整体绩效自评综合得分92分，评价等次“优秀”。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 2023年度财政资金支出符合相关政策，严格按照计划或预算批准的项目和用途使用。认真贯彻各级农村工作会议精神，围绕《政府工作报告》明确的重点任务工作内容，全面完成各项任务，取得预期效益。 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 1、职能职责主要职能:生产繁育常规农作物良种。负责开展生产繁育常规农作物良种，开展有关试验和科研、完成市局和上级主管部门交办的其它工作。 2、我所属农业农村局的二级机构，是一个纯公益类事业单位，内设财务室、信息办公室、办公室；有4个全额事业编制，2个劳务派遣。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 1、2023年总收入99.96万元，其中，一般公共预算拨款75.65万，事业单位经营服务收入24.31万元。 2、20223年总支出86.85万元，其中基本支出56.23万元，项目支出30.62万元。主要用于保障机构正常运转、新品种试验、新型农民培育等。 - 部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出56.23万元，占总支出的64.74%。其中：人员经费支出50.26万元，占89.38%，主要是人员工资福利支出；日常公用经费支出5.97万元，占10.62%，主要用于保障机构正常运转，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维（护）修费等。 无“三公”经费支出。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2023年，专项资金总投入42万元，均为高素质农民培育经费。 - 专项资金实际使用情况分析 2023年，专项资金支出30.62万元，用于高素质农民培育。 - 专项资金管理情况分析 严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 三、部门（单位）整体支出绩效情况 1、着力抓好品种试验 （1）高优水稻品种示范推广 深化与种业企业合作机制，建设高质量的农业科技示范基地。今年我所把高优水稻科研重心放心了桃林镇月山村，落实新品种示范基地、双季稻种植、高档优质稻玉针香种植基地300多亩，辐射发展周边乡镇农户推广800多亩。 （2）农药化肥减量试验 为探讨水稻最佳施肥方案，考察水稻长势、产量、品质与肥料配比、用量的关系，我所今年在临湘市白羊田镇白羊居委会谢家桥组根据实施方案要求进行了田间肥效校正试验，目前已全部完成并提交了试验结果。 （3）优质高产棉花、双低油菜连作种植模式样板 今年我所在去年的示范基础上，与江南镇江南村种植大户程宏明承续了100多亩的优质长绒棉花、高产双低油菜示范基地。该基地采取轻简栽培方式，以现代新科技手段，围绕环保、省工、省成本、增效益的宗旨，创新农业新模式，并引进出油率达到45%的高含双低新品种，通过观察对比，筛选出适合我市的优良油菜品种，给我市棉、油农户树立样板，提高我市农户从事种植业的积极性。 2、重点落实农民技术培训 （1）3月28日至30日与岳阳市农业农村事务中心（市农广校）联合举办了为期三天的湖南“农广助农”工程岳阳市“稻棉油轮作”种植技术人才培训班，参加培训班的学员主要是我市及岳阳其他兄弟县市的种植大户、专业合作社负责人共96人，聘请了湖南农业大学农学院教授刘爱玉等高级讲师，采取“集中式”、“问答式”、“分散式”、“互动式”的方式授课，形式生动活泼、不枸一格，学员学习起来通俗易懂。 （2）10月中旬和11月初我们还举办了为期六天和十二天的“临湘市2023年高素质农民培育新农商带头人培训班”和“培育新型农业经营和服务主体带头人培训班”，培训对象均是全市的种粮大户、农业专业合作社、涉农企业、电商企业负责人和新农商带头人等，每个班70人，培训采用理论培训、实训操作、直播比武等多种形式相结合的模式，有针对性地提高新型职业农民的技能，充分发挥了农业技术培育的积极作用，更好地助推了我市乡村振兴，为我市提供了更具有示范带动作用的三农人才。

| 部门整体支出绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他 说明 |  |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 0 | 重点支出安排率小于60% |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0 | 上级转移支付项目资金未纳入年初预算 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 高档优质稻品种示范推广 | 高档优质稻玉针香种植基地300亩，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 农药化肥减量试验 | 农药化肥减量试验1个，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 优质高产棉花、双油菜连作种植模式 | 优质长绒棉花、高产双低油菜示范基地100亩，引进新品种1个，油率45%，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 农民技术培训 | 举办农民技术培训3期，培训学员230人，培训合格率100%，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 8 | 8 |  |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 推进农民增产增收，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 提升农民技能，推进农业产业发展，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 推进农药化肥减量，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 92 |  |  |