附件2

临湘市2023年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称    临湘市农业农村局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年3月27日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 谭承诚 |  |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  | 15007305071 |  |  |
| 人员编制 |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 146 |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 统筹研究“三农”工作的开展中长期规划、重大政策；起草和参与市政府有关农业农村工作规范性文件、地方标准；提出农业农村发展相关建议；统筹推动农业农村相关战略、改革和体系建设；落实农业农村相关政策。执行农业农村相关国家标准；负责农业各产业、农业生产资料、农业减灾防疫、农业安全；安排、监督、管理农业投资与资金，负责农业投资项目审批；负责农业植物新品种、农业品牌的培育、发展、保护；指导农产品生产、农业综合执法、农业行业安全；指导农业产业、乡镇企业、新型经营主体、绿色农业、农业教育与人才发展；指导农业资源的保护、管理与开发利用；指导农业农村文化、技术体系建设；组织改善农村人居环境、构建现代农业体系、农业监测与检测、农业资源区划、植物防疫、农业科技、农业对外合作工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 任务1：扛稳粮安政治责任 任务2：大力发展乡村产业 任务3：突出生态环境治理 任务4：守住乡村发展底线 任务5：促进农民增产增收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 一、扛稳粮安政治责任。一是落实年度目标。实际完成粮食播种面积84.6万亩、总产量35.28万吨，完成全年目标任务。二是推进农田建设。2022年度项目总任务为5.21万亩、总投资8635万元。项目已于10月25日全面开工，目前工程实施进度达到47%。项目区耕地质量平均提高了0.68个等级，土地流转率达到了100%，土地流转价格也普遍提高到400元/亩左右。三是整治耕地抛荒。耕地抛荒整治。对2022年抛荒整治存量1098亩耕地，全部按要求整改到位，恢复农作物种植。 二、大力发展乡村产业。一是做优特色产业。成功申报4个“一村一品”湖南省重点村（韩桥、印石村、新屋村、长江村）。完成2个省级农业产业化联合体和2个示范联合体申报。培育4家企业申报2024年市级龙头企业和2家企业申报省级龙头企业。组织我市6家企业参加了中部农博会，湖南九丰农业发展有限公司荣获金奖。推荐企业参加“垄上岳阳”精品品牌培育申报，预计一家企业可能申报成功。二是实施产业项目。经省、岳阳市批准的2022年省级现代农业特色产业园建设项目已于2022年8月开工建设。项目计划总投资206万元，项目建成后涓田湖稻虾特色产业园项目建成后总产值达到2002万元。临湘市龙泉山茶叶专业合作社、岳阳雪晖农业科技有限公司、湖南东祥油脂有限公司三家单位成功申报岳阳市级特色产业园。 三、突出生态环境治理。一是推进化肥农药减量增效。全市建立13个化肥减量增效示范片，主要农作物化肥亩平施用量37.6千克，较2022年减少0.2千克。全市农药实际使用量342.08吨，比2022年全市农药实际使用量350.7吨减少了8.665吨，减幅2.47%。二是推进人居环境整治。对全市镇（街道）进行了10次暗访和1次明查，评比核定了每个季度人居环境整治工作先进单位、优胜单位和后进单位，并下发了季度督查情况通报，召开季度奖评会。全年清理农村垃圾71200吨，新建农村户厕1663个，农村人居环境整体明显提升。创建岳阳市级级美丽乡村示范村3个，岳阳市级美丽屋场3个。 四、守住乡村发展底线。严格控制农产品质量安全。我市农产品检测中心共落实例行监测和监督抽查175余次，定量检测样品637个，快速检测农产品3280个，平均合格率为99.96%以上。举办农产品“身份证”管理和追溯体系建设,主办绿色食品等培训班2期培训131人（次）。 五、促进农民增产增收。一是提升专业技能。组织26名基层农技人员参加了省推广总站组织的培训；举办了3期培训班，培训农业科技示范主体、农民田间学校、农技人员等260人次。提升了2名基层农技人员的学历。二是强化农业保险。我局协助人保、中华、国寿、太平洋、平安五家保险机构，开展中央、省计划内农业保险险种6个，五家公司共完成水稻承保68.03万亩、油菜9.34万亩。完成全年投保任务,共实现保费收入5449.7万元，完成理赔3028.06万元。三是抓好产业帮扶。湖南省明伦茶业有限公司、临湘市龙泉山茶叶专业合作社、临湘市九丰油茶专业合作社三家单位为我市2023年省巩固拓展扶贫成果重点项目实施主体。项目实施带动凤形村发展集体经济，安置21人就业，临时用工38人，增加脱贫户收益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他收入 |  |
| 1、局机关 | 38044.14 |  |  | 9922.27 |  | 21914.47 |  |  | 5619.46 |  |  |  |  |  |  | 587.94 |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  | 项目支出 |  |  | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 30051.11 |  |  | 1910.3 |  | 1678.2 |  | 232.09 |  |  | 28140.81 |  |  | -1929.24 |  |  | 7993.03 |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 10.41 |  |  | 8.08 |  | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 1765.57 |  |  | 1765.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粮食播种面积84万亩，总产量34万吨，粮食生产安全稳定；高标准农田建设面积5万亩，粮食综合生产能力得到提升；水稻病虫害防治处理率90%，农药使用量减少2.4%，受污染耕地利用率95%，农村生态环境持续改善；农村人居环境进一步改善；食品安全定性检测3000个，定量检测600个，农产品抽样合格率98%，提升农产品质量安全水平。 |  |  |  |  |  |  |  | 粮食播种面积84.6万亩，总产量35.28万吨，粮食生产安全稳定；高标准农田建设面积5.21万亩，粮食综合生产能力得到提升；水稻病虫害防治处理率90%，农药使用量减少2.47%，受污染耕地利用率97.66%，农村生态环境持续改善；农村人居环境进一步改善；食品安全定性检测3280个，定量检测637个，农产品抽样合格率99.6%，提升农产品质量安全水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 数量指标 |  | 食品安全定性检测数3000个 |  |  |  |  |  | 3280个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 食品安全定量检测数600个 |  |  |  |  |  | 637个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 粮食年产量34万吨 |  |  |  |  |  | 35.28万吨 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 粮食种植面积84万亩 |  |  |  |  |  | 84.6万亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高标准农田建设面积5万亩 |  |  |  |  |  | 5.21万亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率100% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 农产品监督抽查合格率98% |  |  |  |  |  | 99.6% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 各项重点工作完成时限 |  |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 双季稻种植补贴70元/亩 |  |  |  |  |  | 70元/亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 经营管理型人才培育成本4000元/人 |  |  |  |  |  | 4000元/人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 专业生产及技能服务性人才培育成本2000元/人 |  |  |  |  |  | 2000元/人 |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 提升农村人居环境 |  |  |  |  |  | 有所提升 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 农业绿色高质高效发展 |  |  |  |  |  | 成效显著 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提高农业防风险能力 |  |  |  |  |  | 成效显著 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提升农产品质量安全水平 |  |  |  |  |  | 明显提升 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 大豆玉米带状复合种植增收 |  |  |  |  |  | 320元/亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 农药使用量减少2.4% |  |  |  |  |  | 2.47% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 病虫害防治处置率90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 受污染耕地利用率95% |  |  |  |  |  | 97.66% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 群众满意度95% |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |
| 张新生 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  |  | 临湘市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廖敏丽 |  |  | 计财股股长 |  |  |  |  |  |  | 临湘市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴邦樊 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  |  | 临湘市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 谭承诚 |  |  | 计财股副股长 |  |  |  |  |  |  | 临湘市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 2023年度财政支出整体绩效自评综合得分95分，评价等次“优秀”。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 2023年度财政资金支出符合相关政策，严格按照计划或预算批准的项目和用途使用。认真贯彻各级农村工作会议精神，围绕《政府工作报告》明确的重点任务工作内容，全面完成各项任务，取得预期效益。 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 1、人员情况：2023年末，在职人员共146人，其中行政编34人，全额事业编制78人，差额编制12人，自筹编制22人。 2、机构设置：下设种植技术推广站、植保植检站、土肥肥料站、科技情报站、乡村产业管理站、农业技术推广中心、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心，内设股室有办公室、计财股、政工人事股、发展规划股、行政审批与法规股。 3、主要职能：统筹研究“三农”工作的开展中长期规划、重大政策；起草和参与市政府有关农业农村工作规范性文件、地方标准；提出农业农村发展相关建议；统筹推动农业农村相关战略、改革和体系建设；落实农业农村相关政策。执行农业农村相关国家标准；负责农业各产业、农业生产资料、农业减灾防疫、农业安全；安排、监督、管理农业投资与资金，负责农业投资项目审批；负责农业植物新品种、农业品牌的培育、发展、保护；指导农产品生产、农业综合执法、农业行业安全；指导农业产业、乡镇企业、新型经营主体、绿色农业、农业教育与人才发展；指导农业资源的保护、管理与开发利用；指导农业农村文化、技术体系建设；组织改善农村人居环境、构建现代农业体系、农业监测与检测、农业资源区划、植物防疫、农业科技、农业对外合作工作。 4、重点工作计划：扛稳粮安政治责任、大力发展乡村产业、突出生态环境治理、守住乡村发展底线、促进农民增产增收。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2021年我局机关总支出30051.11万元，其中基本支出1910.3万元，项目支出28140.81万元。主要用于保障机构正常运转、粮食生产发展、高标准农田建设等。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出1910.3万元，占总支出的6.36%。其中：人员经费支出1678.2万元，占87.85%，主要是人员工资福利支出及对个人和家庭的补助；日常公用经费支出232.09万元，占12.15%，主要用于保障机构正常运转，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运维费、维（护）修费等。 “三公”经费合计10.41万元，其中公务接待费8.08万元，公务用车运维费2.33万元。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2023年，专项资金总投入36133.84万元，其中上年结转资金9764.48万元，本年资金29109.36万元，资金到位率100%。其中耕地地力保护补贴5637万元，高标准农田建设19435.89万元、稻谷目标价格补贴2248.03万元，农村人居环境整治基建工程1800万元，黄盖湖流域生态功能提升工程1945万元，粮食生产奖补、乡村振兴等其他农业农村项目5067.92万元。 - 专项资金实际使用情况分析 2023年，专项资金支出28140.81万元，资金执行率77.88%。其中耕地地力保护补贴支出5637万元，高标准农田建设支出12893.27万元，稻谷目标价格补贴2248.03万元，农村人居环境整治基建工程支出1340万元，黄盖湖流域生态功能提升工程支出1523.68万元，粮食生产奖补、乡村振兴等其他农业农村项目支出4498.83万元。截止2023年12月31日，资金结余7993.03万元，其中高标准农田建设结余6542.62万元，农村人居环境整治基建工程结余460万元，黄盖湖流域生态功能提升工程结余421.32万元，以上项目均为基础设施建设项目，建设周期为两年，结余资金到2024年支付。 - 专项资金管理情况分析 严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 每个项目安排人员负责管理、监管，层层把关，层层担责。重大项目成立专门的项目领导班子，由分管领导牵头，相关站股室负责项目实施。对金额大的合同进行招投标管理。项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。项目实施前、中、后期，根据项目资金管理要求，邀请省、市、县级财政、发改、农业部门参与监督、检查和验收，根据检查和验收结果，办理资金支付手续。 （二）专项管理情况分析 所有专项资金制定了具体的实施方案，健全了项目资金管理、政府采购管理、工程质量监理管理等制度，并严格按照制度进行项目管理和资金支付。在项目实施过程中，接受各级各相关部门的监督、检查、验收，重大项目邀请审计部门进行专项审计，根据各级各部门的检查建议和审计结论等，对项目实施中存在的问题进行整改。 - 部门（单位）整体支出绩效情况 - 粮食播种面积84.6万亩，总产量35.28万吨，粮食生产安全稳定；高标准农田建设面积5.21万亩，粮食综合生产能力得到提升；水稻病虫害防治处理率90%，农药使用量减少2.47%，受污染耕地利用率97.66%，农村生态环境持续改善；农村人居环境进一步改善；食品安全定性检测3280个，定量检测637个，农产品抽样合格率99.6%，提升农产品质量安全水平。 五、存在的主要问题 （一）资金压力大。乡村振兴、防灾救灾、粮食生产督查等工作点多面广，但无经费保障，造成工作经费短缺。部分专项预算安排不足，导致项目实施阻力较大、项目进度滞后。 （二）部分专项资金到位较迟，导致资金支付不及时，年底支付过于集中，支付压力较大，存在结转资金。 六、改进措施和有关建议 （一）细化预算编制工作，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。 （二）根据政策统筹整合涉农资金，推进乡村振兴战略实施。

| 部门整体支出绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他 说明 |  |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0 | 上级转移支付项目资金未纳入年初预算 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 基建项目资金有结转，但不超过上年 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 扛稳粮安政治责任 | 完成粮食播种面积84.6万亩、总产量35.28万吨，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 大力发展乡村产业 | 做优特色产业、实施产业项目，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 突出生态环境治理 | 推进化肥农药减量增效、推进人居环境整治，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 守住乡村发展底线 | 严格控制农产品质量安全，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 促进农民增产增收 | 提升专业技能、强化农业保险、抓好产业帮扶，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 2 | 2 |  |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 大豆玉米带状复合种植增收320元/亩，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 提高农业防风险能力、提升农村人居环境、农业绿色高质高效发展，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 农药使用量减少2.4%、病虫害防治处置率90%、受污染耕地利用率95%，按照项目预期绩效目标要求扣分 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 95 |  |  |