附件2

临湘市20 23年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 临湘市公安局交通警察大队

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年  4月 1 日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 李伟 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  | 18711281166 |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 64 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  | 64 |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；维护道路交通秩序；参与研究制定城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的考试、发证、审验；负责交通事故处理；指导全市道路交通安全事故的预防和调处工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 任务1：春运安保达到预期目标 在为期40天的春运安保保卫战的重要节点警务期间，我大队全警动员、全力以赴，合力劲奏科学精准防控冬春新冠疫情、保障人民群众安全有序出行的“主旋律”，采取了“五条硬措”，确保了“四个不发生”，确保春运工作圆满落幕。 任务2：顽瘴痼疾整治凸现了不凡战绩 我大队充分发挥公安交警在交通问题顽瘴痼疾整治中的攻坚作用，联动相关部门协同发力，聚集风险隐患整治、重点车辆整治、重点违法整治、交通安全管理长效机制的建立完善、交通安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进驾校“五进”宣传等5个重点，整改了“大吨小标查处野蛮驾驶、行人交通违法、“三超一疲劳”和摩托车、电动车、低速载货汽车、拖拉机交通违法行为多起，巩固2021年顽瘴痼疾整治现场会取得成果，该项工作拟投入50万元。 任务3：大队秉承向科技要警力、向科技要战斗力的理念，交通电警科技三年期的更新改造计划启动年，该项任务拟投入400万元。 任务4： 我大队以服务于民、问需于民的真诚态度，以“我为群众办实事”实践活动为载体，积极主动落实上级公安交管部门便民利民12项措施，增加人民群众的获得感、幸福感，争创先进车管所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 2023年，交警大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持系统思维、底线思维，聚焦交通事故预防“减量控大”、聚焦交通问题顽瘴痼疾集中整治，持续开展“春季攻势”“夏季攻势”“冬季攻势”等系列专项整治，扛牢主责主业，忠诚履职作为，有力保障了全市道路交通安全形势整体平稳，为助力振兴我市经济和社会高质量发展作出了积极贡献。专项行动全年共查处各类交通违法行为38828起，其中查处普通国道交通违法3429起，农村严重交通违法3132起，疲劳驾驶55起，摩托车、电动自行车不戴安全头盔13083起，酒驾1610起，醉驾16起，客车超员312起，货车超载3843起，办理刑事案件80起，刑事拘留28人，起诉62人；办理行政案件1334起，行政拘留343人，有效消减和遏制了交通事故诱因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 大队机关及二级机构汇总 | 3854.17 |  |  | 0 |  | 3628.78 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 225.93 |  |
| 1、大队机关 | 3854.17 |  |  | 0 |  | 3628.78 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 225.93 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大队机关及二级机构汇总 | 3854.17 |  |  |  |  | 967.82 |  |  | 241.83 |  |  | 2645.06 |  | 0 |  | 0 |
| 1、大队机关 | 3854.17 |  |  |  |  | 967.82 |  |  | 241.83 |  |  | 2645.06 |  | 0 |  | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 大队机关及二级机构汇总 | 43.82 |  |  | 8.23 |  | 35.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1、大队机关 | 43.82 |  |  | 8.23 |  | 35.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大队机关及二级机构汇总 | 1267.14 |  |  | 1267.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、大队机关 | 1267.14 |  |  | 1267.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 交通顽瘴痼疾问题重点整治，加强道路安全的宣传教育，预防和压减交通事故，达到事故预防“减量控大”; - 交通电警科技三年期的更新改造，确保交通道路的有序畅通，提高人民交通出行满意率。 3.我们以改革为动力，创新服务助推发展。 |  |  |  |  |  |  | 1.强力推进交通事故预防“减量控大”工作，着力牵住国省道5类重点违法和农村道路3类重点违法行为集中整治的“牛鼻子”，扛牢了主责，做强了主业。全年共查处道路交通违法行为93901起,充分发挥公安交警在交通问题“顽瘴痼疾”集中整治中的主力军作用，充分利用“整治办”、“道安办”两个平台，乘势借力、一体推进，开创了协同共治新格局。推动全市14个镇（街道）建立了道安委，落实了人员、阵地和基本办公经费；交通安全管理员和交通劝导员全部落实了人头经费，增强了“两员”的归宿感和获得感。集中优势兵力，聚焦风险隐患整治、重点车辆整治、重点违法整治、交通安全管理长效机制的建立完善、交通安全宣传等5个重点与相关部门联动发力。交通问题“顽瘴痼疾”集中整治工作在岳阳全市县（市）区中整体排名处于前位。 - 2.2023年，市政府投入332万元，新建成监控设备6套，升级改造5套违停球机，更新城区3000米交通设施护栏。 3不断优化营商环境，落实落地便民利民措施。2023年度，大队“窗口”部门共办理机动车辆业务22919笔，互联网业务15403笔，驾驶证业务18445笔；培训初申驾驶员8951人；开展教育学习8880人，组织参加网络学习2348人次。办理车辆注册登记2021笔、变理登记352笔、注销登记1140笔，换证8287笔，补证595笔。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 城区无无牌机动车、电动车、报废车、非法营运车行驶。 |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项整治有力，安全宣传到位，事故发生率下降。 |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 随机抽查10台，凡有一台为不合格 |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 与去年同期比下降10% |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 2023年1月起-12月止 |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023年1月起-12月止 |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 该项工作投入50万元/年 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 该项工作投入332万元/年 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 彻底治理交通问题顽瘴痼疾，全面提升道路交通安全管控水平；专项整治出成效，减少交通事故发生。 |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1： 指标2： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1： 指标2： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 人民群众对交通管理工作整体水平满意，出行满意率大大提高。 |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 90.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 黄明良 |  |  | 大队长 |  |  |  |  |  | 市公安局交通警察大队 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李实 |  |  | 大队教导员 |  |  |  |  |  | 市公安局交通警察大队 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黎萍 |  |  | 副大队长 |  |  |  |  |  | 市公安局交通警察大队 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方彬 |  |  | 副大队长 |  |  |  |  |  | 市公安局交通警察大队 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 评价组全体成员讨论决定自评整体绩效为优 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 同意自评组的自评意见 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）我单位主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究和制订全市道路交通安全、秩序管理发展战略；组织管理维护全市道路交通秩序；参与研究制订城市建设、道路交通和安全设施的规划；监督管理道路交通安全措施，管理交通科技设备设施，依法打击破坏道路交通科技与交通安全设备设施的违法犯罪活动；参与全市道路检查站（卡）的审核和有关管理工作；参与涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设工作和道路挖掘、占用的审批管理工作，参与车辆超载治理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的管理工作；负责全市道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育工作；负责和参与道路交通重大警（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序、处置重大突发性事件，打击车匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交办的其他任务。单位内设机构包括：办公室、行政装备股、事故调处股、法制（秩序）室、车辆管理所、驾驶人管理股、交通违法处罚办公室、交通科技与交通设备设施管理中队、农村道路交通安全管理中队。直属机构：巴咀坳巡逻中队、城西中队、城东中队、羊楼司中队、桃林中队、源潭中队、白云中队、治超中队。 （二）2023年我单位支出3854.17万元，其中财政拨款支出3628.78万元，占总支出 的94.15%，其中工资福利支出967.82万元，占总支出的25.11%（主要用于64名民警、122名辅警工资福利及五险一金项目支出）；日常公用经费支出241.83万元，占总支出的6.27%，项目支出2645.06万元，占总支出的68.63%。（主要用于电警卡口设备、交通协管员、交警经费保障费等项目） 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 严格按规定要求管理和使用预算内各项资金，力求做到专款专用，不超范围支付有关费用，遵守各项财经纪律。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 我单位2023年年初预算3个专项，分别为交通协管员、交通电警卡口设备、办案经费保障项目。从项目立项、资金落实、得到了市委、政府、市财政局的大力支持，交通电警卡口设备投入400万元，交通协管员366万元，办案经费保障870万元，年末项目资金均已到位。 2、专项资金实际使用情况分析交通电警卡口专项资金拟投入400万元，年底结算实际使用332万元，是根据财评实际金额结算。交通协管员项目资金拟投入366万元，年底结算实际使用366万元，办案经费保障年初预算870万元，但2023年非税收入超出预算，所以该项目实际支出1116.96万元。 3、专项资金管理情况分析 专项资金由财务专项指标列支管理，专款专用，结算手续齐全后由财务走国库集中支付系统支付。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 我单位交通电警卡口设备交由交通设施中队负责牵头实施，招标，施工；交通协管员项目由办公室负责辅警的招聘、管理、辞退与业成公司对接资金的支付；办案经费保障项目由财务室负责管理，根据中队的实际开支拨付办案开支。 （二）专项管理情况分析 我们对相关项目交予相关业务科室组织实施，单位内部控制小组对项目实施进度及资金使用情况进行定期和不定期的跟踪检查，对已实现的预期绩效予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目及时进行督办，分析原因及时调整工作思路，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 - 四、部门（单位）整体支出绩效情况 我单位2023年整体支出结构合理，产出绩效良好，机构运行有力，专项进展有保障，到期验收合格。 - 五、存在的主要问题 2023年整体绩效存在的问题：由于科技建设建设项目时间跨度较长，完工验收较晚，造成年初支付较少，下半年出现集中赶进度支付款项现象；项目进展不够及时，造成年末项目资金赶进度支付现象。 - 六、改进措施和有关建议 为改进存在的问题，财务管理部门要联合内控绩效管理部门，年初制订详细资金安排计划及项目实施计划，制订详细的考评细则，未完成事项进行奖惩到具体负责人，确保单位预算执行正确有序稳步进行。

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称  交通协管员

项目单位 临湘市公安局交通警察大队

主管部门 临湘市公安局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年  4月1日

临湘市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 方勇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15197127000 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 临湘市长盛西路196号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414300 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2023年 1 月起至 2023 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 366 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 366 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 366 |  |  | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 366 |  |  | 县市区财政 |  |  | 366 |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 366 |  |  | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 协警基本工资支出 |  |  |  |  | 274.3 |  | 1月83#、2月30#、4月36#、5月25#、6月46#、7月21#、9月3#、9月60#、10月47#、11月45#、12月60#、12月62# |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023.1.－2023.12 |  |  |
| 协警岗贴及加班工资 |  |  |  |  | 91.7 |  | 1月53#、3月6#、3月77#、5月7#、5月72#、7月4#、8月9#、8月63#、9月75#、10月51#、11月52#、12月56# |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023.1.－2023.12 |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |
|  | 为改善大队民警年龄结构老化警力不足的情况下，配置相应数量的辅警弥补正式民警执勤执法的不足，财政拨款122名辅警的人员经费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 122名协管员 |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  | 122 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 122名协管员的经费能够及时到位 |  |  |  |  |  | 366 |  |  |  | 366 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 协警的辞退与聘用能及时 |  |  |  |  |  | 122人/月 |  |  |  | 122 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 总体成本366万 |  |  |  |  |  | 366万/年 |  |  |  | 366万/年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位成本3万/人 |  |  |  |  |  | 3万/人 |  |  |  | 3万/人 |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 城区主要道路畅通有序 |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 群众对交通出行及交通环境 |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 能达到基本满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |
| 黄明良 |  |  | 大队长 |  |  |  |  |  | 市公安局交警大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李实 |  |  | 教导员 |  |  |  |  |  | 市公安局交警大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谢鹏飞 |  |  | 法制股股长 |  |  |  |  |  | 市公安局交警大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 经评价组考核后一致评定为优 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 同意自评组意见 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） - （一）项目基本概况 为改善我队民警年龄结构老化,警力严重不足的情况,配置一定数量的交通协管员补充警力严重不足的现象.我单位目前纳入财政预算的辅警人数为122名，但我队现实际有辅警134人，其中12人人员经费在非税返回收入中解决。 （二）资金使用及管理情况 所有协管员的招录由大队办公室负责办理,统一与劳务派遣公司签订劳务合同,由劳务派遣公司发放工资及负责四险的缴纳，2023年财政拨付交通协管员专项资金366万元，截止2023年12月31开支辅警基本工资（支付劳务派遣公司）274.3万元，支付机关辅警岗贴及加班工资91.7万元，合计开支366万元，结余0万元。各中队辅警岗贴及加班工资由中队考核发放，经费来源于非税返回收入。 （三）组织实施情况 年初签订协警派遣合同，由办公室负责岗前培训，根据自身情况分配到合适的辅助岗位。每月劳务派遣公司将协管员工资开出薪金发票，财务将薪金及四险的费用转账给劳务派遣公司。人员的辞职及聘用由办公室负责办理。 （四）综合评价情况及评价结论 很大的缓解警力不足的执法现状，为城区道路交通畅通给予了警力保障，经我队评价组综合自评结果为优。 （五）主要绩效情况分析 我单位该专项基本做到了专款专用，支付进度合乎规范，年初预算指标未到情况下使用的非税返回指标先行垫付，后中队办案经费返回时作了调剂使用。辅警工资薪金能够及时到位，支付手续符合程序。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 协管员的配置较为合理，协管员能够积极发挥协管职能，交通管理工作能正常运转。较大程度解决了交警队伍年齡老化，警力严重不足的困局。面临2022年来多名民警退休的现实状况，122名协管员的配置基本达到与正式民警1：1.5配置比例，能够较好地解决警力不足的情况，鉴于现在实际薪资水平，３万/人的人员经费预算不足，不利于留住高质量辅警人才，建议将预算调整至５万/人。

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称  交通电警卡口设备

项目单位 临湘市公安局交通警察大队

主管部门 临湘市公安局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年  4月1日

临湘市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 汪洋 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13607400066 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 临湘市长盛西路196号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414300 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2023年 1 月起至 2023 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 400 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 332 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 332 |  |  |  | 结余（万元） | 332 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 400 |  |  | 县市区财政 |  |  | 332 |  | 县市区财政 |  |  |  | 332 |  |  |  | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 2023年度交通科技建设项目 |  |  |  |  | 162.91 |  | 8月15#、16#；9月56#；10月28# |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 电警卡口电费开支 |  |  |  |  | 13.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 交通设施、电警运行维护 |  |  |  |  | 32.25 |  | １月74#，12月137# |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 标志施划、交通护栏 |  |  |  |  | 18.75 |  | 3月11#，５月78#，9月25# |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 采购交通设施护栏等 |  |  |  |  | 104.53 |  | 6月9#，10月29#，11月14#，12月1212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |
|  | 新建6套电警卡口设备，5套违停球机升级改造，更新城区3500米交通设施护栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 新建重建卡口数量 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 卡口运行正常，标志标牌设置合理 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 90% |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2023年12月31日前 |  |  |  |  |  | 23.12.31 22.12.31 |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 总体成本332万 |  |  |  |  |  | 332万 |  |  |  | 332万 |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 节约警力，全市道路交通畅通 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 90% |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 对生态环境无不良影响 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 群众对交通出行及交通环境基本满意 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 85% |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |
| 黄明良 |  |  | 大队长 |  |  |  |  |  | 市公安局交警大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李实 |  |  | 教导员 |  |  |  |  |  | 市公安局交警大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谢鹏飞 |  |  | 法制股股长 |  |  |  |  |  | 市公安局交警大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 经评价组一致评定为优 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 同意自评组意见 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 新建6套电警卡口，5套违停球机升级改造，更换3500米交通设施护栏，重点路段，学校周边施划了标示标线，增设了标牌；指挥中心平台升级，采集数据恢复正常；数字化中队（羊楼司中队）运营完善，科技强警，城市道路设置合理，卡口基本运行正常。 （二）项目资金使用及管理情况 项目资金由财务管理，项目实施验收由科设牵头负责，财务负责款项支付。 （三）项目组织实施情况 由科技设施股负责对道路设施、交通电警卡口更新施划维修工作进行采购手续办理，并负责与施工单位对接，保证工程的进度和质量。 （四）综合评价情况及评价结论 全市范围内重点路段，路口卡口基本修复正常，重点路段施划了标示标线，增设了标牌，新一中门前路新增施划了标识标线及减速装置，全市大部分卡口基本运行正常，采集数据恢复正常,项目的投入与产出成正比，综合评价良好。 （五）项目主要绩效情况分析 与去年电警卡口项目相比今年是将所有卡口打包成一个大项目招标给一家公司项目进展较以往快，办理手续方便 。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 我队采取的是科技建设三年计划，总计划投入1500万，今年是第三年，新建及重建项目纳入年初计划，但根据人大及政协提出的相关意见略微调整项目施工顺序。由于电警卡口是电子信息设备容易受恶劣雷暴天气影响损坏，我单位专聘养护人员维护。郊区路段的卡口因资金不足养护跟不上，部分有故障不能正常运行。希望财政每年将卡口交通信号及交通标示标牌的维修保养费用足额纳入财政预算，保证全市范围内的各个卡口信号灯装置运行正常，智能交通体系运行正常，有效减轻城区道路拥堵情况。

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称 办案经费保障

项目单位 临湘市公安局交通警察大队

主管部门 临湘市公安局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年  4月1 日

临湘市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 李伟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18711281166 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 临湘市长盛西路196号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414300 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2023年 1 月起至 2023 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 870 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 1116.96 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 1116.96 |  |  |  | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 870 |  |  | 县市区财政 |  |  | 1116.96 |  | 县市区财政 |  |  |  | 1116.96 |  |  |  | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 办公经费不足部分支出 |  |  |  |  | 324 |  | 1月20、28、29、33、72、76、78#、2月27#、３月31、42、47 49、60、71、80、81、84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 协警岗贴及加班工资 |  |  |  |  | 216 |  | 4月1、6、25、26、28、46、47#、 5月2、27、75、76# |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 中队办公办案经费拨款 |  |  |  |  | 486 |  | 7月6、27、35、38、40、51、52# 12月2、3、5、12、23、37、42、73、76、94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |  | 90.96 |  | 1月22、28、30、33、72、76、78#、3月27#、4月31、42、47 49、60、71、80、81、84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 1116.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 保证中队运转正常有序，辅警没有纳入预算的加班岗贴支出部分及办公成本得到保障，122中队的办案经费由大队根据每月实际支出拨付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 非税收入返回数 |  |  |  |  |  | 870 |  |  | 1116.96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 交通管理工作保障有力人民群众普遍认可 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2023年12月31日前 |  |  |  |  |  | 2023.12.31 |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 总体成本870万 |  |  |  |  |  | 870 |  |  | 1116.96 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 交通管理工作正常有序 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 对生态环境无不良影响 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 人民群众对交通现状及 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |
| 黄明良 |  |  | 大队长 |  |  |  |  |  | 市公安局交警大队bbwbw队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李实 |  |  | 教导员 |  |  |  |  |  | 市公安局交警大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谢鹏飞 |  |  | 法制股股长 |  |  |  |  |  | 市公安局交警大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 经评价组一致评定为优 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 同意自评组意见 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 纳入预算管理的非税收入返回我大队用于弥补办案经费的不足，以及纳入财政预算的协警的人员加班岗贴及办公经费开支，其他业务开支。 （二）项目资金使用及管理情况 资金由财务管理，专项大额开支队总支会议通过后方可开支，走审批报销流程。 （三）项目组织实施情况 协警人员经费开支与交通协管员项目开支一样，办公室负责招聘辞退，财务负责人员经费支付，逐月结清费用。办案经费开支都是根据实际进度支付。 （四）综合评价情况及评价结论 整个项目资金运作良好 （五）项目主要绩效情况分析 我单位该专项基本做到了专款专用，支付进度合乎规范，辅警工资薪金能够及时到位，支付手续符合程序。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 整个项目根据需要先行纳入总支讨论通过，再予以相关负责科室负责实施，根据项目实际情况支付费用。年初对该项目的预算不能很精确，当年会有些不确定的事情发生，例如2023年非税收入执收中有2022年网上缴费延迟到帐的收入。