附件2

临湘市2023年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称          临湘市司法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2024 年  3月25日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 谢磊 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  | 19173040790 |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | - 承担全面依法治市重大问题的政策研究 - 指导全市规范性文件管理有关工作 （三）承担统筹推进法治政府建设工作 （四）负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审查；指导市政府有关民事法律事务。 （五）承担统筹规划全市法治社会建设工作； （六）指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。 （七）指导、监督本局负责的隔离戒毒执行和戒毒康复工作，管理病残吸毒人员收治中心工作。 （八）拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。 （九）负责全市法治对外合作工作；组织开展法治对外合作交流。 （十）负责本系统服装和警车管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 （十一）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 任务1：法治政府建设工作 任务2：矛盾纠纷多元化解工作 任务3：社区矫正和戒毒收治工作 任务4：法律援助和法律服务工作 任务5：依法治市工作 任务6：平安建设、阵地建设工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 一、总体运行情况 强化法治政府建设。主动服务市委市政府重大决策部署，共审查政府合同文件160余件、网上公示公开83件，提出可行性建议30余条；承办以市政府为被告的行政诉讼案件27件，综合胜诉率达到了92%；为园区企业提供免费法律服务20余次，在逢响书记的带领下，全力服务“百日竞赛”联点企业岳阳福瑞企业，该企业现已投产验收入，并选岳阳流动现场点。省司法厅谢生达处长调研我市行政执法工作，给予高度肯定，以省政府名义将我市高新区列入全省“园区赋能改革”的试点单位。 推进公共法律服务。投入20多万元，修缮“一站式”公共法律服务大厅，办理法律援助案件275起、公证1279件, 为困难群众减免办证费用3万余元。对全市50余名法律服务行业从业人员开展三次集中职业道德和执业纪律教育、监督检查，开展了“走基层 惠民生”等法律服务活动15场次，接待法律咨询700余人次，为企业解决法律问题18个。 抓好矛盾纠纷调处。投入50多万元，推动司法所规范化建设，已创建模范所3个，规范所3个；配合法院选聘109名人民民陪审员，举办全市人民调解员暨人民陪审员培训班，邀请省司法厅魏威处长等领导、专家授课。选任“群英断是非”专家33名，全市各级调解组织调处纠纷1733起，调解成功率达95%，处理非正常死亡19起，26篇新闻稿获岳阳以上媒体推介，岳阳市纪委监委书记谢运策调研我市多元化解工作中，给予高度肯定。 加速法治临湘建设。组织召开了首次党政负责人向市委书记述法大会。完成了43名处级领导干部及全市9860名工作人员学法考试，开展普法活动90余场次，发放法治读本6万余本。首创了夜市普法小摊，获得文华书记及上级领导高度评价。近两年，詹桥镇余湾村成功创建了“湖南省民主法治示范村（社区）”、桃矿街道成功创建“全省法治示范街道”，我市普法依法治理工作在全省作经验交流推广。 严控特殊人员监管。管理在矫对象182，其中缓刑175人，假释3人，暂予监外4人，未发生一例脱管、漏管事件；管理安置帮教对象1343人，其中刑满释放人员719人，解矫对象624人，其中重点帮教对象69人，总体情况平稳可控；市病残吸毒人员收治中心实现了应收尽收，着力提升收治管诫能力。 夯实队伍建设根基。坚持正确选人用人导向，制定了干部人事调整、轮岗方案，提拔股级干部8名，轮岗交流5名，职级晋升13人，积极向组织推荐，3名干部提拔为副科级干部。 积极参与平安建设。召开党组会专题研究6次、平安建设推进会10余次，安排30名干部开展了6次集中巡逻，选派20名干部在羊楼司镇担任平安书记，开展平安创建系列活动10余场，发放反电诈、反恐等宣传资料6万余份。 - 取得的成绩 2023年，在市委、市政府的正确领导，在市委政法委的具体指导下，我带领市司法局班子积极作为、务实创新、真抓实干，较好地完成了今年的工作目标。2023年荣获各级荣誉共10项，其中省部级以上荣誉有：全国公共法律服务先进集体，全国组织宣传人民调解工作先进集体，全省司法行政先进集体、全省法治工作先进集体、全省法律援助案件质量评估优秀单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 1461.55 |  |  |  |  | 1365.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.98 |  |
| 1、局机关 | 1209.58 |  |  |  |  | 1150.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.85 |  |
| 2、二级机构1 | 251.97 |  |  |  |  | 214.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.13 |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 1461.55 |  |  | 716.47 |  | 576.1 |  |  |  | 140.37 |  |  | 745.08 |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 1209.58 |  |  | 640.14 |  | 515.17 |  |  |  | 124.97 |  |  | 569.44 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 251.97 |  |  | 76.33 |  | 60.93 |  |  |  | 15.4 |  |  | 175.63 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 13.41 |  |  | 6.41 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 13.41 |  |  | 6.41 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 188 |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 177 |  |  | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：法治政府建设工作 目标2：矛盾纠纷多元化解工作 目标3：社区矫正和戒毒收治工作 目标4：法律援助和法律服务工作 目标5：依法治市工作 目标6：平安建设、阵地建设工作 |  |  |  |  |  |  | 强化法治政府建设。主动服务市委市政府重大决策部署，共审查政府合同文件160余件、网上公示公开83件，提出可行性建议30余条；承办以市政府为被告的行政诉讼案件27件，综合胜诉率达到了92%；为园区企业提供免费法律服务20余次，在逢响书记的带领下，全力服务“百日竞赛”联点企业岳阳福瑞企业，该企业现已投产验收入，并选岳阳流动现场点。省司法厅谢生达处长调研我市行政执法工作，给予高度肯定，以省政府名义将我市高新区列入全省“园区赋能改革”的试点单位。 推进公共法律服务。投入20多万元，修缮“一站式”公共法律服务大厅，办理法律援助案件275起、公证1279件, 为困难群众减免办证费用3万余元。对全市50余名法律服务行业从业人员开展三次集中职业道德和执业纪律教育、监督检查，开展了“走基层 惠民生”等法律服务活动15场次，接待法律咨询700余人次，为企业解决法律问题18个。 抓好矛盾纠纷调处。投入50多万元，推动司法所规范化建设，已创建模范所3个，规范所3个；配合法院选聘109名人民民陪审员，举办全市人民调解员暨人民陪审员培训班，邀请省司法厅魏威处长等领导、专家授课。选任“群英断是非”专家33名，全市各级调解组织调处纠纷1733起，调解成功率达95%，处理非正常死亡19起，26篇新闻稿获岳阳以上媒体推介，岳阳市纪委监委书记谢运策调研我市多元化解工作中，给予高度肯定。 加速法治临湘建设。组织召开了首次党政负责人向市委书记述法大会。完成了43名处级领导干部及全市9860名工作人员学法考试，开展普法活动90余场次，发放法治读本6万余本。首创了夜市普法小摊，获得文华书记及上级领导高度评价。近两年，詹桥镇余湾村成功创建了“湖南省民主法治示范村（社区）”、桃矿街道成功创建“全省法治示范街道”，我市普法依法治理工作在全省作经验交流推广。 严控特殊人员监管。管理在矫对象182，其中缓刑175人，假释3人，暂予监外4人，未发生一例脱管、漏管事件；管理安置帮教对象1343人，其中刑满释放人员719人，解矫对象624人，其中重点帮教对象69人，总体情况平稳可控；市病残吸毒人员收治中心实现了应收尽收，着力提升收治管诫能力。 夯实队伍建设根基。坚持正确选人用人导向，制定了干部人事调整、轮岗方案，提拔股级干部8名，轮岗交流5名，职级晋升13人，积极向组织推荐，3名干部提拔为副科级干部。 积极参与平安建设。召开党组会专题研究6次、平安建设推进会10余次，安排30名干部开展了6次集中巡逻，选派20名干部在羊楼司镇担任平安书记，开展平安创建系列活动10余场，发放反电诈、反恐等宣传资料6万余份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 指标1：全面完成年初既定工作任务 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：年度累计接收矫正对象138人，未出现一例脱管、漏管、虚管和重新犯罪。 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：完成了43名处级领导干部及全市9860名工作人员学法考试，开展普法活动90余场次，发放法治读本6万余本。 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：全年办理各类公证1197件，其中涉港澳台涉外288件，参与临湘和云溪政府证据保全活动20余次，辅助法院执行6余次。 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：办文办会及时有效 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：接访回复及时准确 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：严格将开支控制在预算成本内 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：严格控制“三公经费” |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 指标1：市委、市政府部署的重大工作宣传到位 指标2：贯彻落实“法润三湘”公共法律服务品牌活动，共开展宣传活动95场。 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：完成全年预算指标 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1：完成市政府规定的年度植树绿化任务 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：社会公众及服务对象满意度99%以上 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 99分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 万文波 |  |  | 党组成员 |  |  |  |  |  | 司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨 卓 |  |  | 社区矫正中心主任 |  |  |  |  |  | 司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李 萼 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谢 磊 |  |  | 计财股长 |  |  |  |  |  | 司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：谢磊                          联系电话：19173040790

五、评价报告综述（文字部分） 一、临湘市司法局概况 （一）基本情况 （1）机构情况 我局局机关共10个内设机构，分别为办公室、规范性文件管理股、政府合同管理股、行政复议应诉股、行政计财股、法治宣传股、基层司法股、行政审批股、法律服务管理股、政工股;下设4个全额拨款事业单位,分别为临湘市公证处、临湘市法律援助中心、临湘市社区矫正管理服务中心、临湘市病残吸毒人员收治中心;14个派驻乡镇司法所。指导管理两个律师事务所和两个法律服务所，并在全市组建人民调解组织180个。 （2）人员情况 我局共有政法行政编制56名，地方事业编制22名。现在在岗行政编制人员48人，地方事业编制16名。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 我局整体支出为1461.55万，其中基本支出716.47万元，项目支出745.08万元；主要用于基层人民调解、法律援助、社区矫正与安置帮教、依法治市、依法行政、服务民生发展等工作；涉及14个乡镇及市直各部门单位法律咨询及法制宣传等事项。 二、临湘市司法局整体支出管理及使用情况 （一）基本支出716.47万元，其中：人员经费576.1万元，公用经费140.37万元。 （二）项目支出569.44万元，主要用于基层人民调解、法律援助、社区矫正与安置帮教、依法治市、依法行政、服务民生发展等工作；涉及14个乡镇及市直各部门单位法律咨询及法制宣传等事项。 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2023年专项资金总投入155万元，其中省级155万元。资金全部到位。 2、专项资金实际使用情况分析 2023年到位专项资金155万元，实际支出专项资金113.05万元。主要用于社区矫正、政法转移、人民调解、办案开支。 3、专项资金管理情况分析 我局专项资金管理实行了财务审批的层级管理，开支实行事前审批，先由各业务股室申报，再报业务分管领导审批和主要领导审签；财务人员做到依法理财，保障账目真实、完整、规范，坚持了专项资金专款专用，无挤占挪用情况，充分发挥了专项资金使用效益。 三、临湘市司法局专项组织实施情况 2023年，在市委、市政府的正确领导，在市委政法委的具体指导下，我带领市司法局班子积极作为、务实创新、真抓实干，较好地完成了今年的工作目标。2023年荣获各级荣誉共10项，其中省部级以上荣誉有：全国公共法律服务先进集体，全国组织宣传人民调解工作先进集体，全省司法行政先进集体、全省法治工作先进集体、全省法律援助案件质量评估优秀单位。 一、2023年工作完成情况 强化法治政府建设。主动服务市委市政府重大决策部署，共审查政府合同文件160余件、网上公示公开83件，提出可行性建议30余条；承办以市政府为被告的行政诉讼案件27件，综合胜诉率达到了92%；为园区企业提供免费法律服务20余次，在逢响书记的带领下，全力服务“百日竞赛”联点企业岳阳福瑞企业，该企业现已投产验收入，并选岳阳流动现场点。省司法厅谢生达处长调研我市行政执法工作，给予高度肯定，以省政府名义将我市高新区列入全省“园区赋能改革”的试点单位。 推进公共法律服务。投入20多万元，修缮“一站式”公共法律服务大厅，办理法律援助案件275起、公证1279件, 为困难群众减免办证费用3万余元。对全市50余名法律服务行业从业人员开展三次集中职业道德和执业纪律教育、监督检查，开展了“走基层 惠民生”等法律服务活动15场次，接待法律咨询700余人次，为企业解决法律问题18个。 抓好矛盾纠纷调处。投入50多万元，推动司法所规范化建设，已创建模范所3个，规范所3个；配合法院选聘109名人民民陪审员，举办全市人民调解员暨人民陪审员培训班，邀请省司法厅魏威处长等领导、专家授课。选任“群英断是非”专家33名，全市各级调解组织调处纠纷1733起，调解成功率达95%，处理非正常死亡19起，26篇新闻稿获岳阳以上媒体推介，岳阳市纪委监委书记谢运策调研我市多元化解工作中，给予高度肯定。 加速法治临湘建设。组织召开了首次党政负责人向市委书记述法大会。完成了43名处级领导干部及全市9860名工作人员学法考试，开展普法活动90余场次，发放法治读本6万余本。首创了夜市普法小摊，获得文华书记及上级领导高度评价。近两年，詹桥镇余湾村成功创建了“湖南省民主法治示范村（社区）”、桃矿街道成功创建“全省法治示范街道”，我市普法依法治理工作在全省作经验交流推广。 严控特殊人员监管。管理在矫对象182人，其中缓刑175人，假释3人，暂予监外4人，未发生一例脱管、漏管事件；管理安置帮教对象1343人，其中刑满释放人员719人，解矫对象624人，其中重点帮教对象69人，总体情况平稳可控；市病残吸毒人员收治中心实现了应收尽收，着力提升收治管诫能力。 （一）专项组织情况分析 按照专项资金管理使用规定办法，对专项资金进行严格审批及支付的管理制度。 （二）专项管理情况分析 实行专款专用；专账核算。 四、临湘市司法局整体支出绩效情况 2023年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。具体绩效情况如下： （一）本年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。 （二）“三公”经费总体控制较好，没有超出本年预算和上年决算支出。 （三）预算管理方面，制度执行总体较为有效，无论是在资金，还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。 （四）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 五、存在的主要问题 （1）预算管理编制工作中有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 （2）资金使用存在一定问题。人员经费不足。预算与实际有一定差距。 （3）公用经费控制有一定难度。 （4）政府采购年初预算与实际执行有偏差，政府采购预算编制准确性有待提高。 （5）收治中心会计基础工作有待提高，财务支出存在不完善和不规范情况，超范围列支费用等问题。 六、改进措施和有关建议 改进措施： 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 2、加强财务管理，严格财务审核。 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用支付中，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核列报支出，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公经费”控制。 严格编制政府采购年初预算和计划，规范资产购置审批制度，加强单位内部的资产管理工作，严格控制“三公经费”，合理压缩三公经费”支出。 建议： 单位领导要重视财务工作。 2、财政部门要加强对财务工作人员的培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预、决算收支核算，切实提高会计工作人员的业务素质和管理水平

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称政法转移、人民调解、社区矫正业务经费

项目单位 临湘市司法局

主管部门 临湘市司法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2024 年  4月 7  日

临湘市财政局（制）

| 填报人（签名）：谢磊 联系电话：19173040790 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 万文波 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 19976901800 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 临湘市长安西路260号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  | 414300 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2023年 1 月起至 2023 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 155 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 155 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 113.05 |  |  |  |  |  | 结余（万元） | 41.95 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 155 |  |  | 省财政 |  |  | 155 |  | 省财政 |  |  | 113.05 |  |  |  |  |  | 省财政 | 41.95 |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 政法转移办案费 |  |  |  |  | 73.54 |  | 3月48#51#4月28#30#33#38#38#40#7月28.#8月36#9月12#10月14#11月18#12月23# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政法转移装备费 |  |  |  |  | 10.18 |  | 12月50# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区矫正业务经费补助 |  |  |  |  | 6 |  | 9月25#26#27#10月22#12月17# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民调解以奖代补 |  |  |  |  | 7 |  | 12月52# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政法转移法律援助办案费 |  |  |  |  | 15.09 |  | 9月19#58#10月20#11月17#19#33#12月37#38#120# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区矫正经费补助 |  |  |  |  | 1.24 |  | 12月56# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 113.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 用于法律援助、人民调解、普法宣传、社区矫正建设、依法治市等工作，提高各基层司法所现有装备水平，完善公共法律服务水平，进一步提高社区矫正及安置帮教管理，增强社区矫正对象遵纪守规意识和社会责任感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 100%完成项目预算 |  |  |  |  |  | 100%完成项目预算 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规性 |  |  |  |  |  | 符合专项资金 |  |  |  | 资金使用符合专项资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 严格执行年初预算 |  |  |  |  |  | 严格执行 |  |  |  | 严格执行预算目标 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 人民群众遵纪守法观、普法宣传法律意识、社区服刑人员无脱管漏管 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  | 满意率100% |  |  |  | 满意率100% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |
| 万文波 |  |  | 党组成员 |  |  |  |  |  | 司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨 卓 |  |  | 社区矫正中心主任 |  |  |  |  |  | 司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谢 磊 |  |  | 计财股股长 |  |  |  |  |  | 司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、评价报告综述（文字部分） （一）基本概况 我局局机关共10个内设机构，分别为办公室、规范性文件管理股、政府合同管理股、行政复议应诉股、行政计财股、法治宣传股、基层司法股、行政审批股、法律服务管理股、政工股;下设4个全额拨款事业单位,分别为临湘市公证处、临湘市法律援助中心、临湘市社区矫正管理服务中心、临湘市病残吸毒人员收治中心;14个派驻乡镇司法所。指导管理两个律师事务所和两个法律服务所，并在全市组建人民调解组织180个。 （二）资金使用及管理情况 2023年到位专项资金155万元，实际支出专项资金113.05万元。主要用于政法转移办案经费73.54万元，法律援助办案费15.09万元，政法转移装备费10.18万元，社区矫正业务经费补助7.26万元，人民调解以奖代补7万元。我局专项资金管理实行了财务审批的层级管理，开支实行事前审批，先由各业务股室申报，再报业务分管领导审批和主要领导审签；财务人员做到依法理财，保障账目真实、完整、规范，坚持了专项资金专款专用，无挤占挪用情况，充分发挥了专项资金使用效益。 （三）组织实施情况 我局2023年专项资金工作均已完成当年计划，完成了当年绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，各项工作取得了较好的成效，按照专项资金管理使用规定办法，对专项资金进行严格审批及支付的管理制度。 （四）综合评价情况及评价结论 本次绩效评价从整体上看，专项资金使用管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效自评综合得分99分，评价等次为优。 （五）主要绩效情况分析 2023年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。具体绩效情况如下： （一）本年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。 （二）“三公”经费总体控制较好，没有超出本年预算和上年决算支出。 （三）预算管理方面，制度执行总体较为有效，无论是在资金，还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。 （四）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 一是我局按照法制建设专项资金管理办法的要求，坚持“专项管理、单独核算、专款专用、跟踪评效”原则，严格资金申报、拨付、使用、监管流程，确保资金科学有效、依法有序地投入项目建设。一是专项资金实行专项管理、分账核算，严格按照规定用途使用，不得用于一般性工作经费等经常性支出、不得用于发放相关奖金、不得用于非本专项目以外的其他支出。二是专项资金实行专项申报、逐项核实，依法做到项目经费使用公开透明。项目实施后根据工作进度分期分批申请使用，严格规范经费开支的使用手续和程序。三是及时公开项目实施情况，增加透明度，便于群众监督。 存在问题：无 相关建议：进一步加大对绩效评价工作的培训力度，增加培训课时，提高培训内容系统性、操作性。 （七）附件